## P.O
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES
Local: Parte da Rua José Alves Pereira no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES |  |  |  |  | Referencial de preços
DER-ES: Junho/2021 - Sem desoneração (BDI: 23,32%, LS: 157,27%)
Data: Abril/2022 |  |  |  |  | Índice | Junho/2021 | Abril/2022 | Fator (K)
[5 empty] | INCC | 927.512 | 990.543 | 0.068
Planilha Orçamentária |  |  |  |  | BDI utilizado: |  | 23.32%
[5 empty] | Valor total: |  | 916482.04
Item | Fonte | Código | Descrição dos serviços | Un. | Quant. | Valor unit. (R$) | Valor unit. reajustado (R$) | Valor item (R$)
1 |  |  | Canteiro de Obras
1.1 | DER - Rodovias | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 8 | 353.21 | 377.23 | 3017.84
1.2 | DER - Rodovias | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 12 | 652.36 | 696.72 | 8360.64
1.3 | DER - Rodovias | 41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | mês | 12 | 970.93 | 1036.95 | 12443.4
1.4 | DER - Rodovias | 41497 | Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km | Und. | 2 | 3914.52 | 4180.71 | 8361.42
1.5 | DER - Rodovias | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 20 | 52.13 | 55.67 | 1113.4
1.6 | DER - Rodovias | 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | 752.78 | 803.97 | 16079.4
1.7 | DER - Rodovias | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 15 | 418.96 | 447.45 | 6711.75
|  |  | Subtotal 01 |  |  |  |  | 56087.85
2 |  |  | Pavimentação
2.1 | DER - Rodovias | 40106 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 743.1 | 13.86 | 14.8 | 10997.88
2.2 | DER - Rodovias | 43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | m³ | 743.1 | 3 | 3.2 | 2377.92
2.3 | DER - Rodovias | 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 3497.26 | 1.5 | 1.6 | 5595.62
2.4 | DER - Rodovias | 43018 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 961.19 | 72.32 | 77.24 | 74242.32
2.5 | DER - Rodovias | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | m² | 3209.03 | 119.5 | 127.63 | 409568.5
2.6 | DER - Rodovias | 41240 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 1227.63 | 100.88 | 107.74 | 132264.86
|  |  | Subtotal 02 |  |  |  |  | 635047.1
3 |  |  | Drenagem
3.1 | COMP. | 3 | Sarjeta de concreto 30cm x 10cm em Vias Urbanas | m | 477.93 | 58.8 | 62.8 | 30014
3.2 | DER - Rodovias | 42751 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 18.45 | 147.63 | 157.67 | 2909.01
3.3 | DER - Rodovias | 41173 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas | m | 18.45 | 22.28 | 23.8 | 439.11
3.4 | DER - Rodovias | 42753 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 493.2 | 197.45 | 210.88 | 104006.02
3.5 | DER - Rodovias | 41174 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas | m | 493.2 | 23.76 | 25.38 | 12517.42
3.6 | DER - Rodovias | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | Und | 7 | 1561.25 | 1667.42 | 11671.94
3.7 | DER - Rodovias | 43043 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas | Und | 7 | 3293.08 | 3517.01 | 24619.07
3.8 | COMP. | 2 | Trincheira drenante em bloco de concreto, inclusive grelha metálica | Und. | 1 | 19462.35 | 20785.79 | 20785.79
3.9 | DER - Rodovias | 40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | Und | 2 | 443.18 | 473.32 | 946.64
3.10 | DER - Rodovias | 40729 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01) | Und | 2 | 348.26 | 371.94 | 743.88
|  |  | Subtotal 03 |  |  |  |  | 208652.88
4 |  |  | Transporte de materiais
4.1 | DER - Rodovias | 60003 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,889XP + 0,926XR - XP: 60,50Km XR:0,00Km | t | 208.41 | 53.78 | 57.44 | 11971.07
4.2 | DER - Rodovias | 60003 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,889XP + 0,926XR - XP: 2,00Km XR:0,00Km | t | 1114.65 | 1.78 | 1.9 | 2117.84
|  |  | Subtotal 04 |  |  |  |  | 14088.91
5 |  |  | Sinalização
5.1 | DER - Rodovias | 40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 2.64 | 842.76 | 900.07 | 2376.18
5.2 | DER - Rodovias | 40925 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | m² | 9.15 | 23.45 | 25.04 | 229.12
|  |  | Subtotal 05 |  |  |  |  | 2605.3
916482.04
17019
1458.45

## M.C
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES | [5 empty] | Local: Parte da Rua José Alves Pereira no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES
Data: Abril/2022 | [5 empty] | Referencial de preços DER-ES: Junho/2021 - Sem desoneração (BDI: 23,32%, LS: 157,27%) - Reajustado pelo INCC (Abril/2022)
Memória de Cálculo
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | un. | Quant. | Memória de cálculo
1 |  |  | Canteiro de Obras
1.1 | DER - Rodovias | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 8 | Placa nas dimensões padrão Comprimento x Largura x Quant. placas Vila Nova: 2,00m x 4,00m x 1,00un = 8,00m² Total: 8,00m²
1.2 | DER - Rodovias | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 12 | Tempo de locação do container: 12,00 meses
1.3 | DER - Rodovias | 41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | mês | 12 | Tempo de locação do container: 12,00 meses
1.4 | DER - Rodovias | 41497 | Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km | Und. | 2 | Mobilização e desmobilização (DMT: 200,00km) Mobilização e desmobilização: 2,00 unidades Total: 2,00 unidades
1.5 | DER - Rodovias | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 20 | Quantidade total: 20,00 metros
1.6 | DER - Rodovias | 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | Quantidade total: 20,00 metros
1.7 | DER - Rodovias | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 15 | Quantidade total: 15,00 metros
2 |  |  | Pavimentação
2.1 | DER - Rodovias | 40106 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 743.1 | Volume de material de 1ª categoria: (Conforme memória de cálculo de volume de corte) Rua José Alves Pereira (Est. 0+0,00m a Est. 23+15,80m ): 743,10m³ Volume total: 743,10m³
2.2 | DER - Rodovias | 43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | m³ | 743.1 | Volume de material de 1ª categoria: (Conforme memória de cálculo de volume de corte) Rua José Alves Pereira (Est. 0+0,00m a Est. 23+15,80m ): 743,10m³ Volume total: 743,10m³
2.3 | DER - Rodovias | 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 3497.26 | Área de regularização: Rua José Alves Pereira Est. 0+0,00m a Est. 1+4,80m: 295,16m²; Est. 1+4,80m a Est. 23+15,80m: 451m x 7,1m = 3.202,10m²; Área total: 295,16m² + 3.202,10m² = 3.497,26m²
2.4 | DER - Rodovias | 43018 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 961.19 | Comprimento dos meios-fios: Rua José Alves Pereira: 0,62m + 0,92m + 10,85m + 18,56m + 10,64m + 18,23m + 39,53m + 9,37m + 35,57m + 22,84m + 19,33m + 72,51m + 57,46m + 9,65m + 7,31m + 0,68m + 11,18m + 0,34m + 10,73m + 18,11m + 39,46m + 9,36m + 35,54m + 22,24m + 18,75m + 72,53m + 58,37m + 8,1m + 41,49m + 36,25m + 7,89m + 19,17m + 11,54m + 42,39m + 7,16m + 41,32m + 36m + 26,58m + 10,07m + 42,55m = 961,19m Total: 961,19 metros
2.5 | DER - Rodovias | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | m² | 3209.03 | Área de pavimentação Rua José Alves Pereira Est. 0+0,00m a Est. 1+4,80m: 277,53m²; Est. 1+4,80m a Est. 23+15,80m: 451m x 6,5m = 2.931,50m²; Área total: 277,53m² + 2.931,50m² = 3.209,03m²
2.6 | DER - Rodovias | 41240 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 1227.63 | Área dos passeios: P 01: (11,17m + 19,51m + 10,64m + 18,23m + 39,53m) x 1,20m = 118,90 m² P 02: 7,38m x (1,20m + 1,34m) / 2 = 9,37m² P 03: 4,64m x (1,34m + 1,27m) / 2 = 6,06m² P 04: 7,52m x (1,27m + 1,42m) / 2 = 10,11m² P 05: 48,04m x (1,42m + 1,20m) / 2 = 62,93m² P 06: 5,25m x (1,20m + 1,86m) / 2 = 8,03m² P 07: 13,21m x (1,86m + 1,20m) / 2 = 20,21m² P 08: 20,19m x 1,20m = 24,23 m² P 09: 1,88m x (1,20m + 1,43m) / 2 = 2,47m² P 10: 40,39m x (1,43m + 1,71m) / 2 = 63,41m² P 11: 20,44m x (1,71m + 1,52m) / 2 = 33,01m² P 12: 36,60m x 1,52m = 55,63m² P 13: 11,37m x (1,52m + 1,43m) / 2 = 16,77m² P 14: 10,52m x 1,50m = 15,78m² P 15: (7,31m + 0,57m + 11,18m + 0,27m + 10,73m + 57,66m + 9,36m + 57,78m + 149,65m) x 1,20m = 365,41
P 16: 32,96m x (1,44m + 1,36m) / 2 = 46,14m² P 17: 16,60m x (1,36m + 1,20m) / 2 = 21,25m² P 18: 36,25m x 1,20m = 43,50m² P 19: 7,85m x (1,20m + 1,60m) / 2 = 10,99m² P 20: 19,21m x (1,60m + 1,55m) / 2 = 30,26m² P 21: 11,54m x (1,55m + 1,20m) / 2 = 15,87m² P 22: 42,39m x 1,20m = 50,87 m² P 23: (48,49m + 36,00m + 7,89m + 18,69m + 10,07m + 42,55m ) x 1,20m = 196,43 m² Área total: 1.227,63m²
3 |  |  | Drenagem
3.1 | COMP. | 3 | Sarjeta de concreto 30cm x 10cm em Vias Urbanas | m | 477.93 | Volume de concreto para as sarjetas: Rua José Alves Pereira: 9,65m + 7,31m + 0,68m + 11,18m + 0,34m + 10,73m + 18,11m + 39,46m + 9,36m + 35,54m + 22,24m + 18,75m + 72,53m + 58,37m + 7,16m + 41,32m + 36m + 26,58m + 10,07m + 42,55m = 477,93m Volume total: 477,93m
3.2 | DER - Rodovias | 42751 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 18.45 | Comprimento dos Bueiros com Ø 0,30m: Tubos de Interligação (TI): Rua José Alves Pereira: TI 01: 2,3m TI 02: 2,3m TI 03: 4,65m TI 04: 2,3m TI 05: 2,3m TI 06: 2,3m TI 07: 2,3m Total: 18,45m
3.3 | DER - Rodovias | 41173 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas | m | 18.45 | Comprimento dos Bueiros com Ø 0,30m: Tubos de Interligação (TI): Rua José Alves Pereira: TI 01: 2,3m TI 02: 2,3m TI 03: 4,65m TI 04: 2,3m TI 05: 2,3m TI 06: 2,3m TI 07: 2,3m Total: 18,45m
3.4 | DER - Rodovias | 42753 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 493.2 | Comprimento dos Bueiros com Ø 0,40m: Rua José Alves Pereira: Trecho 1-2: 48m Trecho 2-3: 44,25m Trecho 3 - S01: 130m Trecho 4-5: 48,98m Trecho 5-6: 47,57m Trecho 6-7: 48,8m Trecho 7- TR-01: 43,33m Trecho TR-01-S02: 82,27m Comprimento total: 493,20 metros
3.5 | DER - Rodovias | 41174 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas | m | 493.2 | Comprimento dos Bueiros com Ø 0,40m: Rua José Alves Pereira: Trecho 1-2: 48m Trecho 2-3: 44,25m Trecho 3 - S01: 130m Trecho 4-5: 48,98m Trecho 5-6: 47,57m Trecho 6-7: 48,8m Trecho 7- TR-01: 43,33m Trecho TR-01-S02: 82,27m Comprimento total: 493,20 metros
3.6 | DER - Rodovias | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | Und | 7 | Quantidade de Caixas ralo: Rua José Alves Pereira: 7,00 unidades Quantidade total: 7,00 unidades
3.7 | DER - Rodovias | 43043 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas | Und | 7 | Quantidade de Poços de Visita: Rua José Alves Pereira: 7,00 unidades Quantidade total: 7,00 unidades
3.8 | COMP. | 2 | Trincheira drenante em bloco de concreto, inclusive grelha metálica | Und. | 1 | Quantidade de Trincheiras drenantes: Rua José Alves Pereira: 1,00 unidade Quantidade total: 1,00 unidade
3.9 | DER - Rodovias | 40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | Und | 2 | Quantidade de Bocas de Bueiro: Rua José Alves Pereira: 2,00 unidades Total: 2,00 unidades
3.10 | DER - Rodovias | 40729 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01) | Und | 2 | Quantidade de Dissipadores de energia: Rua José Alves Pereira: 2,00 unidades Total: 2,00 unidades
4 |  |  | Transporte de materiais
4.1 | DER - Rodovias | 60003 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,889XP + 0,926XR - XP: 60,50Km XR:0,00Km | t | 208.41 | Transporte de Brita Graduada Mantena-MG x Ecoporanga-ES - DMT: 60,50km (Volume de materiais transportados x Densidade): Berço de brita Ø 0,30m: 0,11m³/m Berço de brita Ø 0,40m: 0,12m³/m Passeio: 0,05m³/m² Densidade: 1,70 ton/m³ Volume de Brita Graduada: (18,45m x 0,11m³/m) + (493,20m x 0,12m³/m) + (1.227,63m² x 0,05m³/m²) = 122,60m³ Peso total: 122,60m³ x 1,70ton/m³ = 208,41 toneladas
4.2 | DER - Rodovias | 60003 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,889XP + 0,926XR - XP: 2,00Km XR:0,00Km | t | 1114.65 | Transporte de material de 1ª categoria: Local da obra x Bota-fora (Bairro Vila Nova) - DMT: 2,00km (Volume de materiais transportados x Densidade): Densidade: 1,50ton/m³ Peso total: 743,10m³ x 1,50m³ = 1.114,65 toneladas
5 |  |  | Sinalização
5.1 | DER - Rodovias | 40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 2.64 | Área de sinalização vertical: Placa Circular: D = 0,50m, A= π x r² = 0,20 m² Placa Retangular: A = L x H = 0,40m x 0,30m = 0,12 m² Placa Quadrada: A = B x L = 0,45m x 0,45m = 0,20m² Placa Octogonal: L = 0,35m, A= ((0,35m x 0,425m)/2) x 8 (nº de lados) = 0,60 m² Rua José Alves Pereira: Octogonal: 2,00 un. x 0,60m² = 1,20m² Quadrada: 2,00 un. x 0,20m² = 0,40m² Retangular: 2,00 un. x 0,12m² = 0,24m² Circular: 4,00un. x 0,20m² = 0,80m² Área total: 1,20m² + 0,40m² + 0,24m² + 0,80m² = 2,64m²
5.2 | DER - Rodovias | 40925 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | m² | 9.15 | Área de sinalização: Rua José Alves Pereira: Faixa de pedestres: (0,30m x 3,00m) x 8 (nº de linhas da faixa de pedestre) = 7,20 m² Linha de Retenção (e=0,30 m): (3,25m x 2,00un.) x 0,30m = 1,95m² Área total: 7,20m² + 1,95m² = 9,15m²

## M.C. Item 2.1 e 2.2
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem de parte da Rua José Alves Pereira, Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES
Memória de cálculo - Volume de corte
Item 2.1 Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria (Código: 40106) e Item 2.2 Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Código 43335)
Estaca |  |  |  | Distância |  | Área |  | Volume
0 | + | 0 | m |  |  | 1.9144 | m²
1 | + | 0 | m | 20 | m | 3.9802 | m² | 58.95 | m³
2 | + | 0 | m | 20 | m | 1.1979 | m² | 51.78 | m³
3 | + | 0 | m | 20 | m | 1.1521 | m² | 23.5 | m³
4 | + | 0 | m | 20 | m | 1.2239 | m² | 23.76 | m³
5 | + | 0 | m | 20 | m | 1.3281 | m² | 25.52 | m³
6 | + | 0 | m | 20 | m | 2.0023 | m² | 33.31 | m³
7 | + | 0 | m | 20 | m | 1.4886 | m² | 34.91 | m³
8 | + | 0 | m | 20 | m | 2.2582 | m² | 37.47 | m³
9 | + | 0 | m | 20 | m | 2.2492 | m² | 45.07 | m³
10 | + | 0 | m | 20 | m | 0.46 | m² | 27.09 | m³
11 | + | 0 | m | 20 | m | 1.0132 | m² | 14.73 | m³
12 | + | 0 | m | 20 | m | 1.9376 | m² | 29.51 | m³
13 | + | 0 | m | 20 | m | 1.1669 | m² | 31.05 | m³
14 | + | 0 | m | 20 | m | 1.2712 | m² | 24.38 | m³
15 | + | 0 | m | 20 | m | 1.6264 | m² | 28.98 | m³
16 | + | 0 | m | 20 | m | 1.203 | m² | 28.29 | m³
17 | + | 0 | m | 20 | m | 1.3775 | m² | 25.81 | m³
18 | + | 0 | m | 20 | m | 0.95 | m² | 23.27 | m³
19 | + | 0 | m | 20 | m | 1.8719 | m² | 28.22 | m³
20 | + | 0 | m | 20 | m | 1.6285 | m² | 35 | m³
21 | + | 0 | m | 20 | m | 1.0081 | m² | 26.37 | m³
22 | + | 0 | m | 20 | m | 2.0059 | m² | 30.14 | m³
23 | + | 0 | m | 20 | m | 1.1321 | m² | 31.38 | m³
24 | + | 0 | m | 20 | m | 1.3292 | m² | 24.61 | m³
Total | [5 empty] | 38.7765 | m² | 743.1 | m³
Total geral | [5 empty] | 38.7765 | m² | 743.1 | m³

## CRON._ FF
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES
Local: Parte da Rua José Alves Pereira no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES
Data: Abril/2022
Cronograma Físico - Financeiro
Item | Serviços Preliminares | Valores do item |  | 1º mês - Período licitatório | 2º mês - Período licitatório | 3º mês - Período licitatório | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês | 14º mês | 15º mês
|  | R$ | %
01 | Canteiro de Obras | 56087.85 | 6.12% |  |  |  | 32839.4362 | 1733.1146 | 1733.1146 | 1733.1146 | 1733.1146 | 1733.1146 | 1733.1146 | 1733.1146 | 1733.1146 | 1733.1146 | 1733.1146 | 5917.2682 | 56087.85 | OK
[7 empty] | 58.55% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 10.55% | 1 | DIFERENTE
02 | Pavimentação | 635047.1 | 69.29% |  |  |  | 19051.413 |  |  | 76205.652 | 76205.652 | 82556.123 | 63504.71 | 63504.71 | 63504.71 | 69855.181 | 69855.181 | 50803.768 | 635047.1 | OK
[7 empty] | 3% |  |  | 12% | 12% | 13% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 8% | 1 | DIFERENTE
03 | Drenagem | 208652.88 | 22.77% |  |  |  |  | 83461.152 | 83461.152 |  |  |  | 10432.644 | 10432.644 | 20865.288 |  |  |  | 208652.88 | OK
[8 empty] | 40% | 40% |  |  |  | 5% | 5% | 10% |  |  |  | 1 | DIFERENTE
04 | Transporte de materiais | 14088.91 | 1.537% |  |  |  | 1408.891 | 2817.782 | 3522.2275 | 1408.891 | 1408.891 |  | 1408.891 | 1408.891 | 704.4455 |  |  |  | 14088.91 | OK
[7 empty] | 10% | 20% | 25% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 5% |  |  |  | 1 | DIFERENTE
05 | Sinalização | 2605.3 | 0.2843% | [14 empty] | 2605.3 | 2605.3 | OK
[18 empty] | 100% | 1 | DIFERENTE
Total geral |  | 916482.04 | 100%
Valor do serviço executado no mês |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 53299.7402 | 88012.0486 | 88716.4941 | 79347.6576 | 79347.6576 | 84289.2376 | 77079.3596 | 77079.3596 | 86807.5581 | 71588.2956 | 71588.2956 | 59326.3362
Porcentagem |  |  | % | 0% | 0% | 0% | 5.816% | 9.603% | 9.68% | 8.658% | 8.658% | 9.197% | 8.41% | 8.41% | 9.472% | 7.811% | 7.811% | 6.473%
Valor acumulado dos serviços executados |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 53299.7402 | 141311.7887 | 230028.2828 | 309375.9404 | 388723.5979 | 473012.8355 | 550092.1951 | 627171.5546 | 713979.1127 | 785567.4083 | 857155.7038 | 916482.04
Porcentagem acumulada |  |  | % | 0% | 0% | 0% | 5.816% | 15.42% | 25.1% | 33.76% | 42.41% | 51.61% | 60.02% | 68.43% | 77.9% | 85.72% | 93.53% | 100%
0%

## Comp. 01
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES Local: Parte da Rua José Alves Pereira no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES |  |  |  | Referencial de preços: DER-ES: Junho/2021 - Sem desoneração (BDI: 23,32%, LS: 157,27%)
Composição de custos
Item | Unidade | Código | Descrição de Serviços
COMP. 1 | m² | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas
(A)Equipamento | Código padrão | Quant. | Ut. Pr | Ut. Impr. | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp |  | Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente | 30032 | 1,0000 | 0,1000 | 0,9000 | 220,35 | 75.71 |  | 90.17
(A) Total: | [6 empty] | 90.17
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/ Hora | Consumo |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1,24 | 157,27 | 15,95 | 1,0000 |  | 15.95
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2,26 | 157,27 | 29,07 | 0,5000 |  | 14.54
Servente | 20002 | 1,00 | 157,27 | 12,86 | 2,0000 |  | 25.72
(B) Total: | [6 empty] | 56.21
(C)Itens de Incidência | Código padrão | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5% | X |  |  |  | 2.81
(C) Total: | [6 empty] | 2.81
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 149.19
(D) Produção da Equipe | [6 empty] | 4,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 35.95
(F)Materiais | Código padrão | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 65,00 |  | 0,0500 |  | 3.25
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa | 10267 | m2 | 55,83 |  | 1,0000 |  | 55.83
(F) Total: | [6 empty] | 59.08
(G)Serviços | Código padrão | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
(G) Total: | [6 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. | Fórmula |  | XP | XR | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico | 1026 | t | 0,889XP + 0,926XR + 3,704 |  | 38 |  | 37.49 | 0,0500 | 1.87 | 33.2486
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm | 1605 | t | 0,889XP + 0,926XR + 3,704 |  |  |  | 0,00 | 0,1920 | 0,00 | 36.9526
(H) Total: | [6 empty] | 1.87
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [6 empty] | 96.9
BDI:23,32% | [6 empty] | 22.6
Preço Unitário Total | [6 empty] | 119.5

## Comp. 02
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES Local: Parte da Rua José Alves Pereira no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES |  |  |  | Referencial de preços: DER-ES (Rodovias): Junho/2021 - Sem desoneração DER-ES (Edificações): Junho/2021 - Sem desoneração SINAPI: Junho2021 - Sem desoneração
Composição de custos
Item | Unidade | Código | Descrição de Serviços
COMP. 2 | Un. |  | Trincheira drenante em bloco de concreto, inclusive grelha metálica
(A)Equipamento | Código padrão | Quant. | Ut. Pr | Ut. Impr. | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp |  | Custo Horário
(A) Total: | [6 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/ Hora | Consumo |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 157,27 | 29.07 | 2.5 |  | 72.68
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 157,27 | 15.95 | 7.5 |  | 119.63
Soldador | 20005 | 1.96 | 157,27 | 25.21 | 3 |  | 75.63
(B) Total: | [6 empty] | 267.94
(C)Itens de Incidência | Código padrão | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5% | X |  |  |  | 13.4
(C) Total: | [6 empty] | 13.4
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 281.34
(D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 281.34
(F)Materiais | Código padrão | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Cantoneira de aço seção - 4" X 4" X 3/8" | 10144 | kg | 11.01 |  | 220.01 |  | 2422.31
Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) | 546 (SINAPI) | kg | 14.49 |  | 228 |  | 3303.72
Aço CA-50 diam 12.5 a 25 mm | 11570 | kg | 9.75 |  | 351.83 |  | 3430.34
Eletrodo para soldas - OK 4804 | 10185 | kg | 27.23 |  | 0.89 |  | 24.23
(F) Total: | [6 empty] | 9180.6
(G)Serviços | Código padrão | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | 40283 | m³ | 14.65 |  | 23.58 |  | 345.45
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | 050502 - DER/ES (Edificações) | m² | 186.18 |  | 20.19 |  | 3758.97
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | 40360 | m³ | 674.44 |  | 0.97 |  | 654.21
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 em Vias Urbanas | 42704 | m² | 7.28 |  | 43.56 |  | 317.12
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m³ | 412.68 |  | 1.74 |  | 718.06
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | 40303 | m³ | 38.78 |  | 13.57 |  | 526.24
(G) Total: | [6 empty] | 6320.05
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | [6 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [6 empty] | 15781.99
BDI:23,32% | [6 empty] | 3680.36
Preço Unitário Total | [6 empty] | 19462.35

## M.C. Item 3.8 (Comp. 02)
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem de parte da Rua José Alves Pereira, Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES
Memória de cálculo
Item 3.8 - Trincheira drenante em bloco de concreto, inclusive grelha metálica Código: COMP. 02
Descrição | Quantidade
Mão de Obra:
Encarregado de O.A.C. | 2.5 | h/un.
2,50 horas / unidade
Pedreiro de O.A.C. | 7.5 | h/un.
7,50 horas / unidade
Soldador | 3 | h/un.
3,00 horas / unidade
Materiais:
Cantoneira de aço seção - 4" X 4" X 3/8" | 220.01 | kg
(6,80m + 0,75m + 6,80m + 0,75m) x 14,57kg/m = 220,01kg
Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) | 228 | kg
(10 barras x 0,75m x 4,00 grades) x 7,60kg/m = 228,00kg
Aço CA-50 diam 12.5 a 25 mm | 351.83 | kg
(13,00 barras x 1,70m x 4,00 grades) x 3,98kg/m = 351,83kg
Eletrodo para soldas - OK 4804 | 0.89 | kg
Comprimento de solda: Cantoneiras: 0,1016m x 2,00 abas x 4,00 pontos de solda = 0,8127m
Barras redondas: 0,0127m x (13,00 barras x 10,00barras) x 4,00grades = 6,604m
Quantidade de eletrodo para solda: (0,8128m + 6,604m) x 0,12kg/m = 0,89kg
Serviços:
Volume de escavação: | 23.58 | m³
[(6,80m + 0,50m + 0,50m) x (0,95m x 0,50m x 050m)] x (1,40m + 0,10m + 0,05m) = 23,58m³
Área de alvenaria: | 20.19 | m²
[6,80m + 0,55m + 6,80m + 0,55m) x 1,40m] - [π x (0,25m)² x 2,00 lados] = 20,19m²
Volume de concreto: | 0.97 | m³
[6,80m x 0,95m x (0,10m + 0,05m)] = 0,97m³
Área de chapisco: | 43.56 | m²
[(6,80m + 0,95m + 6,80m + 0,95m) + (6,40m + 0,55m + 6,40m + 0,55m)] x 1,40m} + [(6,80m + 0,55m + 6,80m + 0,55m) x 0,19m] - [π x (0,25m)² x 2,00 lados] = 43,56m²
Volume de argamasa: | 1.74 | m³
(Área de chapisco x espessura) 43,56m² x 0,04m = 1,74m³
Volume de reaterro: | 13.57 | m³
(Vol. de escavação - Vol. Ocupado pela trincheira)
23,58m³ - (6,80m x 0,95m x 1,40m) - 0,97m³ = 13,57m³

## Comp. 03
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES Local: Parte da Rua José Alves Pereira no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES |  |  |  | Referencial de preços: DER-ES: Junho/2021 - Sem desoneração (BDI: 23,32%, LS: 157,27%)
Composição de custos
Item | Unidade | Código | Descrição de Serviços
COMP. 3 | m |  | Sarjeta de concreto 30cm x 10cm em Vias Urbanas
(A)Equipamento | Código padrão | Quant. | Ut. Pr | Ut. Impr. | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp |  | Custo Horário
(A) Total: | [6 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/ Hora | Consumo |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1,24 | 157,27 | 15,95 | 0.2 |  | 3.19
Servente | 20002 | 1,00 | 157,27 | 12,86 | 1 |  | 12.86
(B) Total: | [6 empty] | 16.05
(C)Itens de Incidência | Código padrão | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5% | X |  |  |  | 0.8
(C) Total: | [6 empty] | 0.8
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 16.85
(D) Produção da Equipe | [6 empty] | 0.83
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 20.3
(F)Materiais | Código padrão | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
(F) Total: | [6 empty] | 0
(G)Serviços | Código padrão | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Apiloamento manual | 40300 | m³ | 47.42 |  | 0.0087 |  | 0.41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | m³ | 527.36 |  | 0.03 |  | 15.82
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H=0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | 40256 | m³ | 85.7 |  | 0.0464 |  | 3.98
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira | 40317 | m² | 71.7 |  | 0.1 |  | 7.17
(G) Total: | [6 empty] | 27.38
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. | Fórmula |  | XP | XR | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | [6 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [6 empty] | 47.68
BDI:23,32% | [6 empty] | 11.12
Preço Unitário Total | [6 empty] | 58.8

## M.C. Item 3.1 (Comp. 03)
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Pavimentação e drenagem de parte da Rua José Alves Pereira, Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES
Memória de cálculo
Item 3.1 - Sarjeta de concreto 30cm x 10cm em Vias Urbanas Código: COMP. 03
Descrição | Quantidade
Mão de Obra:
Pedreiro de O.A.C. | 0.2 | h/m
0,20 horas / metro
Servente | 1 | h/m
1,00 horas / metro
Serviços:
Volume de mat. a ser apiloado: | 0.0087 | m³
[(0,29m x 0,06m) / 2] x 1,00m = 0,0087m³
Volume de concreto: | 0.03 | m³
0,30m x 0,10m x 1,00m = 0,030m³
Volume de mat. a ser escavado: | 0.0464 | m³
0,29m x 0,16m x 1,00m = 0,0464m³
Área de forma: | 0.1 | m²
0,10m x 1,00m = 0,10m²

## CURVA ABC
Item | Descrição | Valor total | Porcentagem individual | Porcentagem Acumulada | Classificação
|  | 916482.04 |  |  |  | A | 80% | 78.57% | 720081.7
2.5 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | 409568.5 | 44.69% | 44.69% | A | B | 95% | 15.29% | 140102.09
2.6 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | 132264.86 | 14.43% | 59.12% | A | C | 100% | 5.764% | 56298.25
3.4 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | 104006.02 | 11.35% | 70.47% | A
2.4 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | 74242.32 | 8.101% | 78.57% | A |  |  |  | 916482.04
3.1 | Sarjeta de concreto 30cm x 10cm em Vias Urbanas | 30014 | 3.275% | 81.85% | B
3.7 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas | 24619.07 | 2.686% | 84.53% | B
3.8 | Trincheira drenante em bloco de concreto, inclusive grelha metálica | 20785.79 | 2.268% | 86.8% | B
1.6 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | 16079.4 | 1.754% | 88.55% | B
3.5 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas | 12517.42 | 1.366% | 89.92% | B
1.3 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | 12443.4 | 1.358% | 91.28% | B
4.1 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,889XP + 0,926XR - XP: 60,50Km XR:0,00Km | 11971.07 | 1.306% | 92.58% | B
3.6 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | 11671.94 | 1.274% | 93.86% | B
2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | 10997.88 | 1.2% | 95.06% | C
1.4 | Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km | 8361.42 | 0.9123% | 95.97% | C
1.2 | Aluguel de container para almoxarifado | 8360.64 | 0.9123% | 96.88% | C
1.7 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | 6711.75 | 0.7323% | 97.61% | C
2.3 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 5595.62 | 0.6106% | 98.22% | C
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | 3017.84 | 0.3293% | 98.55% | C
3.2 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | 2909.01 | 0.3174% | 98.87% | C
2.2 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | 2377.92 | 0.2595% | 99.13% | C
5.1 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | 2376.18 | 0.2593% | 99.39% | C
4.2 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,889XP + 0,926XR - XP: 2,00Km XR:0,00Km | 2117.84 | 0.2311% | 99.62% | C
1.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | 1113.4 | 0.1215% | 99.74% | C
3.9 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | 946.64 | 0.1033% | 99.85% | C
3.10 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01) | 743.88 | 0.08117% | 99.93% | C
3.3 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas | 439.11 | 0.04791% | 99.98% | C
5.2 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | 229.12 | 0.025% | 100% | C